## Sprint 01
CTIN_RD_WMS Plan Sprint 01 (02 tuần 15/01/2024 - 26/01/2024)
STT | User Story/ Task Name | Start | Finish | Sprint | Assign | BA | DEV | TESTER | % Complete | Notes
* | Phát triển các chức năng Hệ thống, danh mục, phòng ban, dự án | 15/01/2024 | 24/01/2024
1 | Quản trị hệ thống |  |  | 1 | HieuNV1
| Login IDS |  |  | 1
| Đồng bộ user từ HRM |  |  | 1
| Quản lý user |  |  | 1
| Quản lý Role |  |  | 1
| Quản lý cấu hình |  |  | 1
| Cấu hình nội dung thông báo |  |  | 1
| Cấu hình email |  |  | 1
| Quản lý menu |  |  | 1
2 | Quản trị danh mục |  |  | 1 | HaiTC
| Độ ưu tiên |  |  | 1
| Độ phức tạp |  |  | 1
| Độ quan trọng |  |  | 1
| Phân loại công việc (danh mục tree) |  |  | 1
3 | Quản lý phòng ban |  |  | 1 | HauNV; HieuNT4; DuongNT
| Đồng bộ Phòng ban/đơn vị từ HRM |  |  | 1
| Xem chi tiết Phòng ban/đơn vị |  |  | 1
| Danh sách Phòng ban/đơn vị |  |  | 1
| Tìm kiếm Phòng ban/đơn vị |  |  | 1
| Quản lý team (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, danh sách, xem, thêm/loại bỏ member) |  |  | 1
4 | Quản lý dự án |  |  | 1 | HauNV; HaiTC
| Đồng bộ dự án từ PMS |  |  | 1
| Thêm dự án |  |  | 1
| Sửa dự án |  |  | 1
| Xóa dự án |  |  | 1
| Xem chi tiết dự án |  |  | 1
| Danh sách dự án |  |  | 1
| Tìm kiếm dự án |  |  | 1

## Resources
STT | Resource Name | Type | Material Label | Initials | Role | Note
1 | BA Team | Work
2 | AnhHN | Work |  |  | TL
3 | Dev Team | Work
4 | HauNV | Work |  |  | Dev
5 | HoanPQ | Work |  |  | PM
6 | QuyetNV | Work |  |  | Dev
7 | HieuNV1 | Work |  |  | Dev
8 | HieuNT4 | Work |  |  | Dev
9 | HaiTC | Work |  |  | Dev
10 | Test Team | Work
11 | TrungDT BA | Work |  |  | BA Lead
12 | DuongNT | Work |  |  | Dev
13 | ThuyDTT | Work |  |  | Tester